## Sheet1
요구사항 정의서
번호 | 기능 이름 | 해당 페이지 | 요구사항 | 우선순위 | 개발 현황 | 담당자 | 기능정의서
1 | 회원가입 | 회원가입 페이지 | 이메일 인증 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER01-01
|  |  | 비밀번호 유효성 검사 | 1 | 개발O | 한슬기(FE) | USER01-01
|  |  | 비밀번호 확인 | 1 | 개발O | 한슬기(FE) | USER01-01
|  |  | 닉네임 중복 검사 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER01-01
|  |  | 이메일 중복 검사 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER01-02
|  |  | 주소 입력 | 1 | 미구현
|  |  | 전화번호 입력 | 1 | 미구현
|  |  | 생년월일 입력 | 1 | 미구현
2 | 로그인 | 로그인 페이지 | 아이디 체크(이메일 형식) | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER02-01
|  |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 1 | 미구현
|  |  | 아이디 저장(쿠키) | 1 | 미구현 | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER02-01
3 | 관리자 | 관리자 페이지 | 전체 회원 리스트 확인 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER03-01
|  |  | 회원 상세 정보 확인 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER03-01
|  |  | 회원 정보 수정 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER03-01
|  |  | 회원 강퇴 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER03-01
|  |  | 스터디 퇴출 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER03-01
4 | 유저 정보 모달 | 유저 정보 모달 | 회원의 상세 정보 확인 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER04-01
|  |  | 관리자가 개인 정보 수정 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER05-01
5 | 내 정보 확인 | 마이페이지 | 참여 스터디방 목록 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER06-01
|  |  | 스터디 포인트 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER06-01
|  |  | 과제 시간순 정렬 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | USER06-03
|  |  | 표, 원판으로 출력 | 2 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) 김우찬(BE) 한슬기(FE) | USER06-02
6 | 개인 정보 수정 | 개인 정보 수정 페이지 | 회원 정보 수정 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER07-01
|  |  | 회원 탈퇴 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE) | USER07-02
7 | 스터디 목록과 맴버 정보 제공 | 메인페이지 | 과제 리스트 시간 순서대로 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | STUDY01-01
|  |  | 오늘의 스터디 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | STUDY01-01
|  |  | 하나라도 스터디에 들어가 있을 시 메인페이지에 정보 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) | STUDY01-01
8 | 게시글 리스트 | 모집글 리스트 페이지 | 별도의 버튼으로 상세페이지 접근 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-01
|  |  | 스터디명 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-01
|  |  | 주제 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-01
|  |  | 인원수 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-01
|  |  | 스터디장 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-01
|  |  | 조회수 및 작성일, 현재 인원과 모집 인원 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-01
|  |  | 모집글 검색 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD01-02
|  |  | 현재 스터디방이 없을시 바로 이동하게끔 | 1 | 미구현
9 | 모집글 상세 보기 | 모집글 상세 페이지 | 스터디 이름 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD02-01
|  |  | 스터디 설명 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD02-01
|  |  | 스터디 주제 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD02-01
|  |  | 스터디 모집 인원(총원/현재인원) 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD02-01
|  |  | 스터디 지원자 정보 확인 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE) | BOARD02-02
|  |  | 스터디 참여 신청 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE) | BOARD02-03
|  |  | 스터디 신청시 심사 필요 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE) | BOARD02-03
|  |  | (누구나 참여 가능 시) 신청 버튼 누를 시 바로 스터디에 들어감 | 1 | 미구현
|  |  | (누구나 참여 가능 시) 인원 초과시 '인원 초과' 메시지 출력 | 1 | 미구현
|  |  | (심사 필요 시) 스터디장에게 요청 전달 메시지 | 1 | 미구현
|  |  | (심사 필요 시) 스터디 장이 수락 or 거절 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE) | BOARD02-04
|  |  | (심사 필요 시) 스터디장이 수락 or 거절 시 메시지 출력 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE) | BOARD02-04
|  |  | (심사 필요 시) 이메일을 통한 메시지 전달 | 1 | 미구현
|  |  | (비공개) 비밀번호 입력 창 출력 | 1 | 미구현
|  |  | (비공개) 비밀번호 일치 시 가입 | 1 | 미구현
|  |  | (비공개) 비밀번호 불일치 시 '가입불가' 메시지 출력 | 1 | 미구현
10 | 모집글 생성 및 수정 | 모집글 생성 및 수정 페이지 | 스터디 이름 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD03-03
|  |  | 스터디 설명 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD03-03
|  |  | 모집인원 수 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD03-03
|  |  | 주제 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE) | BOARD03-03
|  |  | 누구나 참여 가능 | 1 | 미구현
|  |  | 비공개(비밀번호) 기능 | 1 | 미구현
11 | 게시글 등록 | 스터디방 페이지 | 파일 업로드 | 2 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-01
|  |  | 파일 다운로드 | 2 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-01
|  |  | 간단한 공부 정리가 가능하게 게시글 작성 | 3 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-01
12 | 과제 등록 | 스터디방 페이지 | 파일 업로드 | 2 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-02
|  |  | 파일 다운로드 | 2 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-02
13 | 화상회의 | 스터디방 페이지 | 스터디 시간의 경우 사용자 본인이 누르게끔 | 2 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) 김우찬(BE) 한슬기(FE) | STUDY03-03
|  |  | 캠 사용 권한 여부 | 1 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) | STUDY03-03
|  |  | 마이크 사용 권한 여부 | 1 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) | STUDY03-03
|  |  | 화면 공유시 어떤 화면을 선택할 지 여부 | 1 | 개발중 | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) | STUDY03-03
14 | 스터디방 정보 수정 | 스터디방 페이지 | 스터디장, 관리자의 경우만 스터디 삭제 가능 | 1 | 미구현
|  |  | 비밀번호 입력으로 스터디 삭제 재확인 | 1 | 미구현
15 | 스터디원 확인 | 스터디방 페이지 | 스터디원 모두가 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-04
|  |  | 닉네임 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-04
|  |  | 회원의 상세 정보 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-04
|  |  | 스터디장 여부 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-04
16 | 스터디방 정보 수정 | 스터디방 페이지 | 스터디원 초대 | 2 | 미구현
|  |  | 스터디원 추방 | 2 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) | STUDY03-04
|  |  | 스터디장만 가능 | 2 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) | STUDY03-05
17 | 스터디 탈퇴 | 스터디방 페이지 | 스터디 탈퇴 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) | STUDY03-06
|  |  | 비밀번호 재입력으로 탈퇴 재확인 | 2 | 미구현
18 | 채팅 | 스터디방 페이지 | 본인의 채팅 왼쪽 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC) | STUDY03-07
|  |  | 타인의 채팅 왼쪽 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC) | STUDY03-07
|  |  | 닉네임, 채팅 내용 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC) | STUDY03-07
|  |  | 채팅이 남아있게 | 3 | 미구현
|  |  | 동일단 시,분 일 경우 채팅 내용만 출력 | 1 | 미구현
|  |  | 파일 업로드 | 1 | 미구현
|  |  | 파일 다운로드 | 1 | 미구현
19 | 일정 기록 | 스터디방 페이지 | 등록된 과제 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-08
|  |  | 클릭시 상세보기 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 우윤석(FE) | STUDY03-08
|  |  | 다음 스터디 일정 추가, 삭제 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 우윤석(FE) | STUDY03-08
|  |  | 마이페이지와 연동 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE) | STUDY03-08
20 | 화이트보드 | 스터디방 페이지 | 화이트보드를 전체공유로 같이 주석 작성 | 3 | 미구현
21 | 부가 기능 | 스터디방 페이지 | 제비뽑기 | 4 | 미구현
|  |  | 사다리타기 | 4 | 미구현
22 | 회원가입 | 회원가입 | 카카오 로그인 | 4 | 미구현
|  |  | 네이버 로그인 | 4 | 미구현
|  |  | 애플 로그인 | 4 | 미구현
23 | 로그인 | 로그인 | 비밀번호 5회 이상 틀릴시 계정 잠금 | 4 | 미구현
|  |  | 비밀번호 5회 이상 틀릴시 비밀번호 재설정 | 4 | 미구현