## Sheet1
요구사항 정의서
번호 | 해당 페이지 | 기능 이름 | 요구사항 | 우선순위 | 개발 현황 | 담당자
1 | 회원가입 | 회원가입 | 이메일 인증 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 비밀번호 유효성 검사 | 1 | 개발O | 한슬기
|  |  | 비밀번호 확인 | 1 | 개발O | 한슬기
|  |  | 닉네임 중복 검사 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 주소 입력 | 1 | 미구현
|  |  | 전화번호 입력 | 1 | 미구현
|  |  | 생년월일 입력 | 1 | 미구현
2 | 로그인 | 로그인 | 아이디 체크(이메일 형식) | 1 | 개발O | 김민준(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 1 | 미구현
|  |  | 아이디 저장(쿠키) | 1 | 개발중 | 김민준(BE) 한슬기(FE)
3 | 마이페이지 | 내 정보 상세보기 | 회원 정보 수정 | 1 | 개발중 | 김민준(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 참여 스터디방 목록 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 김민준(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 과제 시간순 정렬 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
4 | 스터디방 | 화상회의 | 캠 사용 권한 여부 | 1 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC)
|  |  | 마이크 사용 권한 여부 | 1 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC)
|  |  | 화면 공유시 어떤 화면을 선택할 지 여부 | 1 | 개발중 | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC)
5 | 메인페이지 | 스터디 목록과 맴버 정보 제공 | 하나라도 스터디에 들어가 있을 시 메인페이지에 정보 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE)
6 | board | 게시글 리스트 | 별도의 버튼으로 상세페이지 접근 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디명 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 주제 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 인원수 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디장 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 현재 스터디방이 없을시 바로 이동하게끔 | 1 | 개발중 | 김민준(BE) 우윤석(FE)
7 | 모집글 생성 및 수정 | 모집글 생성 | 스터디 이름 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디 설명 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 모집인원 수 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 주제 입력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 누구나 참여 가능 | 1 | 미구현
|  |  | 비공개(비밀번호) 기능 | 1 | 미구현
|  |  | 스터디 신청시 심사 필요 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE)
8 | board | 게시글 상세 보기 | 스터디 이름 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디 설명 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디 주제 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디 모집 인원(총원/현재인원) 출력 | 1 | 개발O | 김민준(BE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디 참여 신청 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE)
9 | 모집글 상세 | 가입 신청하기 | (누구나 참여 가능 시) 신청 버튼 누를 시 바로 스터디에 들어감 | 1 | 미구현
|  |  | (누구나 참여 가능 시) 인원 초과시 '인원 초과' 메시지 출력 | 1 | 미구현
|  |  | (심사 필요 시) 스터디장에게 요청 전달 메시지 | 1 | 개발중 | 우윤석(FE) 김우찬(BE)
|  |  | (심사 필요 시) 스터디 장이 수락 or 거절 | 1 | 개발O | 우윤석(FE) 김우찬(BE)
|  |  | (심사 필요 시) 스터디장이 수락 or 거절 시 메시지 출력 | 1 | 개발중 | 우윤석(FE) 김우찬(BE)
|  |  | (심사 필요 시) 이메일을 통한 메시지 전달 | 1 | 개발중 | 우윤석(FE) 김우찬(BE)
|  |  | (비공개) 비밀번호 입력 창 출력 | 1 | 미구현
|  |  | (비공개) 비밀번호 일치 시 가입 | 1 | 미구현
|  |  | (비공개) 비밀번호 불일치 시 '가입불가' 메시지 출력 | 1 | 미구현
10 | 스터디방 | 스터디방 정보 수정 | 스터디장, 관리자의 경우만 스터디 삭제 가능 | 1 | 미구현
|  |  | 비밀번호 입력으로 스터디 삭제 재확인 | 1 | 미구현
11 | 스터디방 | 스터디원 확인 | 스터디원 모두가 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 닉네임 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 성실도 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 스터디장 여부 확인 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
12 | 스터디방 | 채팅 | 본인의 채팅 오른쪽 출력 | 1 | 개발중 | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC)
|  |  | 타인의 채팅 왼쪽 출력 | 1 | 개발중 | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC)
|  |  | 닉네임, 시간, 채팅 내용 출력 | 1 | 개발중 | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC)
|  |  | 동일단 시,분 일 경우 채팅 내용만 출력 | 1 | 개발중 | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC)
|  |  | 파일 업로드 | 1 | 미구현
|  |  | 파일 다운로드 | 1 | 미구현
13 | 스터디방 | 일정 기록 | 등록된 과제 출력 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 클릭시 상세보기 | 1 | 미구현
|  |  | 마이페이지와 연동 | 1 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
14 | 마이페이지 | 스터디 분석 | 표, 원판으로 출력 | 2 | 개발중 | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) 김우찬(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 스터디 시간의 경우 사용자 본인이 누르게끔 | 2 | 개발O | 이호진(WebRTC) 고주희(WebRTC) 김우찬(BE) 한슬기(FE)
15 | 스터디방 | 스터디방 정보 수정 | 스터디원 초대 | 2 | 미구현
|  |  | 스터디원 추방 | 2 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE)
|  |  | 스터디장만 가능 | 2 | 개발O | 김우찬(BE) 한슬기(FE)
16 | 스터디방 | 스터디 탈퇴 | 비밀번호 재입력으로 탈퇴 재확인 | 2 | 미구현
17 | 스터디방 | 과제 등록 | 파일 업로드 | 2 | 개발중 | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 파일 다운로드 | 2 | 개발중 | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
18 | 스터디방 | 게시글 등록 | 파일 업로드 | 2 | 개발중 | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 파일 다운로드 | 2 | 개발중 | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
19 | 마이페이지 | 일정 관리 | 스터디방의 캘린더와 연동 | 2 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
|  |  | 시간 순으로 미제출 과제 정렬 | 2 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
20 | 스터디방 | 채팅 | 채팅이 남아있게 | 3 | 개발중 | 김우찬(BE) 고주희(WebRTC) 이호진(WebRTC)
21 | 과제 등록 | 스터디방 정보 수정 | 간단한 공부 정리가 가능하게 게시글 작성 | 3 | 개발O | 김민준(BE) 김우찬(BE) 한슬기(FE) 우윤석(FE)
22 | 스터디방 | 화이트보드 | 화이트보드를 전체공유로 같이 주석 작성 | 3 | 미구현
23 | 스터디방 | 부가 기능 | 제비뽑기 | 4 | 미구현
|  |  | 사다리타기 | 4 | 미구현
24 | 회원가입 | 회원가입 | 카카오 로그인 | 4 | 미구현
|  |  | 네이버 로그인 | 4 | 미구현
|  |  | 애플 로그인 | 4 | 미구현
25 | 로그인 | 로그인 | 비밀번호 5회 이상 틀릴시 계정 잠금 | 4 | 미구현
|  |  | 비밀번호 5회 이상 틀릴시 비밀번호 재설정 | 4 | 미구현